## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000495018-交易报名系统
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京国家粮食交易中心
项目负责人 |  |  | 段致强 |  | 联系电话 |  |  | 63565375
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 9.92 | 10 | 99.2% | 9.92
|  |  | 其中：当年财政拨款 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 10 | 10 | 9.92 | 10 | 99.2% | 9.92
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立适用于国储交易平台地方储备粮板块及交易中心自有交易平台的交易报名系统，完善报名机制，更加方便交易客户的使用。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目共完成1项内容，已开展的具体内容有签订报名系统合同,已完成需求调研及原型设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 签订报名系统合同 | ≥1份 | 2份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 达到合同约定标准 | 好 | 项目开展基本达到合同约定标准 |  | 20 | 18 | 受新冠疫情影响，交易报名系统开发工作略有延迟，后签订补充协议。基本能够按照补充协议约定内容完成目标。
|  | 时效指标 （10分） | 按合同时间完成合同内容 | 好 | 基本按合同时间完成合同内容 |  | 10 | 8
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制金额 | ≤10万元 | 9.92万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 完善报名机制，保障储备粮轮换交易 | 好 | 好 |  | 30 | 28 | 资料留存不完整、挖掘不够深入
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 系统使用者满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.92 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。