## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000495026-网络安全等级保护
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京国家粮食交易中心
项目负责人 |  |  | 段致强 |  | 联系电话 |  |  | 63565375
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 138 | 136.3 | 10 | 98.77% | 9.8768
|  |  | 其中：当年财政拨款 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 150 | 138 | 136.3 | 10 | 98.77% | 9.8768
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过信息系统安全等级测评（二级） |  |  |  | 该项目年初预算批复150万元，年中调整项目预算和绩效目标，调整后项目预算为138万元，全年实际支出金额为136.3万元，预算执行率98.77%。该项目按照计划开展，与预期进度相比存在滞后，已进入试运行阶段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 签订相关合同 | ≥1份 | 完成网络安全等级保护服务合同签订 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 通过信息系统安全等级测评（二级） | 2级 | 已获得信息系统安全等级保护备案证明（二级） |  | 20 | 17.39 | 安全保护等级由三级调整为二级的原因不充分，缺少权威机构的认证，预算调整的依据及调整明细不明确
|  | 时效指标 （10分） | 按合同时间完成 | 好 | 项目于2022年11月30日已完成项目初验 |  | 10 | 8 | 因疫情原因，导致合同完成时间延迟
|  | 成本指标 （10分） | 项目控制金额 | ≤138万元 | 136.3万元 |  | 10 | 8 | 成本措施和节约情况体现不足
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 保障信息系统安全 | 好 | 通过项目实施，保障了信息系统安全 |  | 30 | 23 | 指标缺乏关键性衡量数据支撑
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 信息系统使用者满意度 | ≥85% | 信息系统使用者满意度达到100% |  | 10 | 7.67 | 满意度调查分析不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 83.9368 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。